## 2019项目
通榆县2019年农村饮水安全巩固提升工程使用财政涉农资金项目统计表
填报单位：（盖章） | [13 empty] | 领导签字：
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 进度计划 | 主管部门 | 责任单位 | 主要建设内容及规模 | 项目年度投资计划(万元） |  |  | 截止目前完成投资（万元） |  |  | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 项目进展情况 （工程形象进度）
[9 empty] | 合计 | 整合资金 | 其他 | 合计 | 整合资金 | 其他
[9 empty] | 4178.41 | 4178.41 | bar: 填报单位：（盖章） 序号
1 | 通榆县2019年农村饮水安全巩固提升工程 | 基础设施 | 新建及改造 | 什花道乡、新兴乡、开通镇、苏公坨乡、八面乡、团结乡、包拉温都乡、边昭镇、鸿兴镇、乌兰花镇、双岗镇、新华镇、向海乡、新发乡、瞻榆镇、兴隆山镇 | 2019年8月-2019年11月 | 水利局 | 通榆县农村饮水安全工程建设管理办公室 | 工程主要建设内容包括：整体管网改造17处，新建60平米井房19座，新打水源井23眼;部分管网改造4043户；安装水处理设备154台；购置潜水泵140台，变频器70台，消毒设备100台，新建工程围栏及标志牌9处，规范井房室内设施633处等。 | 4178.41 | 4178.41 |  |  | 2029 |  | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 整体管网改造17处，新建井房8座，新打水源井23眼;部分管网改造2104户；安装水处理设备73台； 安装潜水泵138台，安装变频器58台，消毒设备99台，新建工程围栏及标志牌8处，规范井房室内设施300处等。