## 附件1
附件5
专项债券项目绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 通榆县易地扶贫搬迁安置新区污水处理设施建设项目 |  |  |  | 项目类型 | 新建
主管部门 | 通榆县发展和改革局 |  |  |  | 实施单位 | 通榆县鑫瑞城市基础设施建设有限公司
项目资金 （万元） |  |  | 已投资规模 | 当年投资规模 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 项目总概算 |  | 4599.16
| 其中：新增专项债券规模 |  | 3600 |  |  | 5 | 100% | 5
财政预算资金投资
其中：项目资本金
| 项目单位自有资金投资 |  | 999.16 |  |  | 5 | 100% | 5
| 其中：项目资本金 |  | 999.16
项目单位融资资金
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1 | ≥建设17个污水处理站 | 100% | 10 | 10
指标2
.......
|  | 质量指标 | 指标1 | 验收合格率100% | 100% | 10 | 10
指标2
.......
|  | 时效指标 | 指标1 | 完工及时率100% | 100% | 10 | 10
指标2
.......
|  | 成本指标 | 指标1 | ≦4599.16万 | 100% | 10 | 10
指标2
.......
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1 | 带动劳动者全年总收入≥2.08万/17人 | 100% | 10 | 10
指标2
.......
|  | 社会效益指标 | 指标1 | 带动农户就业≥17人 | 100% | 10 | 10
指标2
.......
|  | 生态效益指标 | 指标1 | 对环境污染有效改善 | 100% | 10 | 10
指标2
.......
|  | 可持续影响指标 | 指标1 | ≥2036年 | 100% | 10 | 10
指标2
.......
| 满意度指标 | 利益相关方满意度 | 指标1 | 1 | 100% | 5 | 5
指标2
.......
|  | 服务对象满意度 | 指标1 | 1 | 100% | 5 | 5
指标2
.......
总分 | [5 empty] | 100 | 100
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：建设完成17个易地扶贫搬迁安置新区污水处理站并投入使用。 目标2： 目标3： ... ... 全年总目标计划 |  |  |  | 17个污水处理站全部建设完成并投入使用。 各项目指标完成情况，总得分为全年执行率得分和各项指标得分汇总形成。
注：1.“偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。